# Seguimiento de tareas de la tesis (documento interno del grupo)

Documento de trabajo del grupo. Última actualización: 19 de octubre de 2026.

## 1. Para qué sirve este documento

Ordena qué está hecho, qué se decidió y qué falta, para que todos trabajemos sobre la misma base. Cada decisión tiene su justificación en el documento de decisiones finales (D1 a D14). Cada número viene de la hoja de números (codigo/modelos/hoja_de_numeros.py) o del Apéndice (codigo/modelos/apendice_tablas.py). Lo que todavía no está hecho aparece como pendiente.

## 2. Estado al 19 de octubre de 2026

- Modelo rehecho según las decisiones D1 a D12, después de la revisión adversarial del 11/10/2026, reestimado el 17/10/2026 con la ventana única 1996-2025 (D2) y vuelto a estimar el 17-19/10/2026 con la lista de cambios del equipo del 15/10: binarias presidenciales, cuatro transiciones de la tasa de la FED, deuda consolidada desde 2002, 1.000 réplicas, matrices de Cholesky y apertura de la varianza externa (Revisión crítica, sección 7). El 19/10 se volvió a correr todo el código desde cero y reproduce las cifras del texto.

- Revisión de un compañero (inconsistencias de período, nombre del EMBI, nombre de la identificación, números viejos y commits que no se veían en la rama por defecto): resuelta con las reglas D2 y D2b y el control automático tesis_oficial_borradores/verificar_consistencia.py (Revisión crítica, sección 5).

- Error propio en el resultado primario: resuelto con una definición única sin rentas de la propiedad (D4; Revisión crítica, sección 6).

- Texto: capítulos, Apéndice y documentos del grupo (plan de labor, propuesta metodológica, guía de defensa, revisión crítica, decisiones y este seguimiento) con los números de la versión final.

- Pendiente: la validación de Pablo y del grupo (sección 5.1) y, como mejora opcional, los informes del FGS.

### Scripts que generan los resultados

| Qué | Archivo |
| --- | --- |
| Propiedades de las series (ADF, KPSS, Zivot-Andrews, Bai-Perron, Johansen) | codigo/modelos/fase24b_propiedades_series.py |
| Estimación del SVARX, selección de rezagos, diagnósticos y bootstrap | codigo/modelos/fase24_svarx_1996_2025.py |
| Simulación de Monte Carlo con el escenario del FMI | codigo/modelos/fase25_simulacion_dsa_svarx.py |
| Shocks a la manera del FMI y su diagnóstico | codigo/modelos/fase25b_diagnostico_abanico_fmi.py |
| Empalmes del EMBI (1996T1-1998T3) y del TCRM (1996) | codigo/ingesta_datos/empalme_embi_tcrm_1996_1998.py |
| Hoja de números y tablas del Apéndice | codigo/modelos/hoja_de_numeros.py, codigo/modelos/apendice_tablas.py |
| Control de consistencia del texto (período, EMBI, identificación, números) | tesis_oficial_borradores/verificar_consistencia.py |
| Figuras | codigo/modelos/figuras_tesis.py, codigo/modelos/fig_abanico_deuda.py |

## 3. Decisiones tomadas

| N.° | Decisión | Justificación |
| --- | --- | --- |
| D1 | Especificación principal: deuda federal bruta, con el stock del FMI a fines de 2025 (80,3% del PIB) como punto de partida. Extensión: deuda consolidada con el BCRA (52,1% del PIB en la definición del FMI). | Es la única forma de comparar con la probabilidad del FMI con el mismo perímetro, punto de partida y escenario. |
| D2 | Ventana única 1996-2025 y proyección 2026-2035; ecuaciones estimadas con 1998T2-2025T4 (111 trimestres). EMBI de 1996T1-1998T3 empalmado con la tasa interfinanciera en dólares del BCRA menos la tasa de fondos federales; TCRM de 1996 encadenado con el BIS. | Decisión del grupo. Los primeros trimestres son condiciones iniciales de los rezagos (Lütkepohl, 2005, sec. 4.3). El empalme del EMBI se valida en la superposición 1998T4-2001T3 (R² = 0,89) y con datos desde 1999 el resultado casi no cambia (29,5% contra 27,7% en 2031). |
| D2b | Reglas de consistencia: un solo período, un solo nombre para el EMBI, el TCRM, la deuda, la FED y la identificación. | Revisión de un compañero; lo verifica verificar_consistencia.py. |
| D3 | Rezagos: Schwarz entre los órdenes estables y, si sus residuos están autocorrelacionados, el menor orden mayor que no lo esté; si ninguno pasa la prueba, el estable de mayor p-valor. Resultado: 2 rezagos (Portmanteau p = 0,031, autocorrelación leve declarada). | Ivanov y Kilian (2005) recomiendan Schwarz para datos trimestrales con menos de 120 observaciones; adecuación de residuos según Lütkepohl (2005, sec. 4.4). |
| D4 | Una sola definición del resultado primario: Sector Público Nacional sin rentas de la propiedad. Con rentas, como robustez. | El FMI excluye de su resultado primario las transferencias de utilidades del BCRA (FMI, 2026, cuadro 1, nota 4) y el MECON no las separa del resto de las rentas de la propiedad. En el perímetro consolidado esas utilidades también son un flujo interno. |
| D5 | Tasa de la FED con la tasa sombra de Wu y Xia (2016) en el límite cero; en las cuatro transiciones (2009T1, 2016T1, 2020T2 y 2022T1) la variación se calcula con la tasa efectiva. | No confundir el cambio de serie con un cambio de política. |
| D6 | VIX y nivel de la tasa de la FED simulados con procesos AR(1). | La incertidumbre externa forma parte del abanico. |
| D7 | Remuestreo de shocks en bloques de ocho trimestres. | Como los bloques de dos años del abanico del FMI (FMI, 2021, anexo VI). |
| D8 | Estimación central con MCO; intervalos con bootstrap de bloques y percentiles de Hall, 1.000 réplicas; números aleatorios comunes; Kilian (1998) como robustez. | Brüggemann et al. (2016); Hall (1992). |
| D9 | Ajuste stock-flujo e inflación relativa escalados por moneda; métrica anual con el ajuste stock-flujo; proporción en pesos fija; retroalimentación anual. | Definición del FMI (2021, párr. 53 y anexo VI) aplicada año por año. |
| D10 | H1a con dos condiciones: el criterio original de varianza y la suficiencia del superávit con el resultado primario de 2031 en su máximo histórico. | El criterio original se mantiene; la segunda condición, pedida por el equipo el 15/10 (B1), contrasta lo que la hipótesis afirma. |
| D11 | H1b con el mismo perímetro, punto de partida, escenario y horizonte del FMI, con dos métricas; Bonferroni por los dos horizontes. | Comparación de la misma deuda. |
| D12 | H2 contrastada en 2035; 2031 se informa; si se cumple en una medida o escenario y no en los otros, parcialmente respaldada. | El efecto de una tasa más alta se acumula; la regla de respaldo parcial queda escrita en la Tabla 4.4. |
| D13 | Título: “Probabilidad de no estabilización de la deuda pública argentina, 2026-2035: un modelo SVARX con determinantes macroeconómicos y política monetaria de Estados Unidos”. | El título anterior prometía más de lo que se mide. |
| D14 | Tabla completa de robustez al Apéndice (A.10); ejes 2, 3 y 8 de Antecedentes reducidos. | Extensión. |
| D15 | Siete binarias por mandato presidencial en la especificación principal, con Menem como referencia; la variante sin ellas como robustez. Deuda consolidada estimada desde 2002, como extensión exploratoria. | Pedido del equipo (A4 y A5). Wald y razón de verosimilitud rechazan que las binarias no importen. Antes de 2002 la consolidación no tiene fundamento en el criterio del FMI. |
| D16 | Dos métricas de no estabilización con el mismo peso: la anual de la tesis y la definición operativa del FMI (FMI, 2022, recuadro 3). | La tesis decía usar la misma métrica que el FMI y no era así. Con la del FMI, H1b y H1a (ii) no se cumplen. Cuál es la principal queda para el grupo y Pablo. |

Las decisiones anteriores al 12/10 que siguen vigentes: la Introducción del 7/10 como base; el umbral de 100% del PIB fuera de las hipótesis; el canal cuasifiscal de la FED redactado en pasado; el módulo de balanza de pagos como línea futura; todo umbral, corte o tamaño de shock con justificación escrita; la identificación principal con restricciones de impacto en la línea de Blanchard y Perotti (2002) para el bloque fiscal y de actividad, con un bloque cambiario y de riesgo (EMBI y TCRM) identificado en conjunto, y dos ordenamientos de Cholesky (resultado primario primero y resultado primario último) como robustez.

## 4. Etapas

Estado: hecho, en curso o pendiente.

### Etapa 1. Introducción y Antecedentes (hecha)

- Introducción reescrita con el perímetro de D1 y los criterios de D10 a D12. Antecedentes con los ejes 2, 3 y 8 reducidos (D14).

### Etapa 2. Datos (hecha)

- Series de 1996-2025 con fuentes publicadas (MECON, BCRA, INDEC, FRED, BIS y Ámbito Financiero para el EMBI), con los empalmes del EMBI de 1996T1-1998T3 y del TCRM de 1996. Se eliminaron los valores del EMBI de 1993-1998 escritos a mano de la base anterior. Deuda federal bruta y deuda consolidada con el BCRA. Resultado primario sin rentas de la propiedad para los dos perímetros (D4).

### Etapa 3. Metodología y estimación (hecha)

- SVARX con 2 rezagos, binarias presidenciales y de quiebre, ecuaciones estimadas con 1998T2-2025T4, autovalor máximo 0,776. Reacción fiscal de impacto 0,0466 [0,0231; 0,0835] y de largo plazo 0,079 [0,062; 0,147]. Autocorrelación residual leve (Portmanteau p = 0,031), declarada como limitación.

### Etapa 4. Simulación y contrastes (hecha)

- H1a respaldada en sus dos condiciones: (i) 96,8 puntos [90,8; 99,8], en las 21 especificaciones (77,9 sin binarias presidenciales); (ii) con el resultado primario de 2031 en su máximo de 1996-2025 (3,29% del PIB), la probabilidad en 2031 es 23,0%; llevarla al 1% exige sumar 7,25 puntos al resultado primario del escenario.

- H1b respaldada: 27,7% [20,6; 34,7] en 2031 y 29,0% [25,0; 36,1] en 2035, contra 1% y menos de 3% del FMI, en las 21 especificaciones.

- H2 parcialmente respaldada: el efecto de la senda 2022-2025 sobre la probabilidad (+18,4 puntos en 2035 [6,3; 29,1]) es robusto; el efecto sobre la deuda (+19,3 [-0,3; 31,3]) incluye el cero. El 77% del efecto sobre la deuda es el costo directo de la deuda en dólares. Sin binarias presidenciales el efecto de la senda es de 9,7 puntos.

- Variante sin empalme (datos desde 1999): 29,5% [22,5; 36,7] en 2031; H1a y H2 no cambian.

- Shocks a la manera del FMI sobre la deuda federal bruta: 24,1% en 2031, con un ancho del abanico de 148,4.

- Extensión consolidada (desde 2002): 31,1% en 2031, exploratoria.

### Etapa 5. Redacción (hecha)

- Capítulos, Apéndice y documentos del grupo con los números de la versión final. El control verificar_consistencia.py y las pruebas automáticas terminan sin problemas.

### Etapa 6. Validación y entrega (en curso)

- Validación del grupo y del director, y entrega.

## 5. Qué falta (actualizado el 19/10/2026)

### 5.1 Validación del grupo y del director

| Qué | Estado |
| --- | --- |
| D1: deuda federal bruta como especificación principal y consolidada como extensión | Pendiente |
| D2: ventana 1996-2025 | Decidida por el grupo |
| D10: H1a con dos condiciones | Pendiente (Pablo) |
| D13: título nuevo | Pendiente |
| D15: binarias presidenciales en la especificación principal | Pendiente (Pablo) |
| D16: métrica principal (anual, definición del FMI o las dos con el mismo peso) | Pendiente (grupo y Pablo). Es la decisión más importante antes de la defensa: cambia el veredicto de H1b. |

### 5.2 Informes del FGS

| Qué | Por qué importa | Cómo se resuelve | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Títulos públicos en cartera del FGS (ANSES), 2008-2025 | La serie histórica de deuda consolidada no descuenta la deuda del Tesoro en manos del FGS. La especificación principal no se ve afectada, y la simulación de la extensión parte del stock del FMI, que sí lo descuenta. | ANSES bloquea la descarga automática (protección anti-bots); hay que bajar los PDF a mano desde el navegador y guardarlos en datos/crudos/fgs/. Archivos: Informe Estadístico Mensual de enero de 2026 (https://www.anses.gob.ar/sites/default/files/archivo/2026-03/IEM-FGS-2026-01.pdf), Anuario 2024 (https://www.anses.gob.ar/sites/default/files/inline-files/Anuario%202024.pdf), Consejo del FGS de diciembre de 2025 (https://www.anses.gob.ar/sites/default/files/archivo/2026-02/Consejo%20FGS-Diciembre-2025.pdf) y, para años anteriores, los anuarios e informes de la página del FGS (https://www.anses.gob.ar/fgs-fondo-de-garantia-de-sustentabilidad). De cada uno se toma la fila “Títulos Públicos Nacionales” al cierre de cada año o trimestre. El script codigo/ingesta_datos/construir_tenencias_fgs.py ya está listo para leerlos. | Opcional: bajar a mano |
| Deuda en manos de Agencias del Sector Público (Secretaría de Finanzas) | Dato descriptivo de la deuda intra sector público. No se usa para restar, porque incluye otras entidades y duplicaría parte de lo que ya se consolida. | Está en datos/procesados/tenencias_fgs_1996_2025.csv, con los PDF de Finanzas en datos/crudos/fgs/. | Hecho |

### 5.3 Control final de extensión

- Contar las páginas del texto reescrito. Si supera unas 60, acordar en el grupo qué se recorta. La tabla completa de robustez ya pasó al Apéndice y los ejes 2, 3 y 8 de Antecedentes ya se redujeron (D14).

### 5.4 Registro de verificaciones de citas (sin cambios desde el 11/10)

| Qué | Estado |
| --- | --- |
| Braun y Joy (1968), restricción externa | No hay copia abierta (Oxford y JSTOR). Si alguien tiene acceso por la facultad, se verifica contra el original. |
| Adler, Djigbenou y Sosa (2016) | Verificada sobre el documento de trabajo del FMI (WP/14/60), no sobre la versión de la revista. |
| Brüggemann, Jentsch y Trenkler (2016) y Hall (1992) | Se agregan a las referencias por D8. |
| Las otras citas del marco teórico | Verificadas contra el texto completo, con página (ver verificacion_citas_marco.md). |

## Referencias de este documento

- Brüggemann, R., Jentsch, C., y Trenkler, C. (2016). Inference in VARs with conditional heteroskedasticity of unknown form. Journal of Econometrics, 191(1), 69-85. https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2015.10.004

- Fondo Monetario Internacional [FMI]. (2021). Review of the debt sustainability framework for market access countries (IMF Policy Paper).

- Fondo Monetario Internacional [FMI]. (2026). Argentina: 2026 Article IV consultation, second review under the extended arrangement under the Extended Fund Facility (IMF Country Report No. 26/105).

- Hall, P. (1992). The bootstrap and Edgeworth expansion. Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4612-4384-7

- Ivanov, V., y Kilian, L. (2005). A practitioner’s guide to lag order selection for VAR impulse response analysis. Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, 9(1), artículo 2. https://doi.org/10.2202/1558-3708.1219

- Kilian, L. (1998). Small-sample confidence intervals for impulse response functions. Review of Economics and Statistics, 80(2), 218-230. https://doi.org/10.1162/003465398557465

- Lütkepohl, H. (2005). New introduction to multiple time series analysis. Springer.

- Wu, J. C., y Xia, F. D. (2016). Measuring the macroeconomic impact of monetary policy at the zero lower bound. Journal of Money, Credit and Banking, 48(2-3), 253-291. https://doi.org/10.1111/jmcb.12300